## 广西壮族自治区2019绩效考评社会评价建设性意见建议整改情况一
自治区投资促进局2019年度社会评价意见建议完成情况
序号 | 意见建议编号 | 整改内容 | 整改措施 | 整改工作完成情况描述 | 完成时限 | 是否完成 | 责任处室 | 分管领导/责任人
1 | 120190650400002 | 区投资促进局和百色市平果县的政府对招商引资多出台扶持民营企业的优惠政策。 | 2020年3月18日，我局制定下发《广西招商引资激励办法实施细则（试行）》。 | 2020年3月18日，我局制定下发《广西招商引资激励办法实施细则（试行）》。经过1年多的努力，申报奖励的项目明显增多，进一步健全招商引资激励机制。 | 已完成 | 是 | 政研处 | 路万青/张庆岩
2 | 120190650400001 | 梧州市龙圩区广西汇林达科技有限公司有一块5千平米平地，自治区投资促进局2019年承诺硬化，领导已经换走了几个，到现在还没有硬化。希望该单位今年2月份尽快解决。 | 经核实，我局与广西汇林达科技有限公司无任何往来。我局未承诺支持该公司土地硬化事项。 | 非建设性意见。 | 已完成 | 是 | 服务处 | 韦国文/金红
3 | 120190650400004 | 自治区投资促进局平时需要的表格多、繁琐，出台多一点奖励政策最好由区直接到县，层层下达达不到效果。 | 2019年“稳外资16条”政策出台，直接由项目所在的市、县实施奖励。 | 一是今年我局印发《关于进一步加强和规范公文流转工作的通知》，严格控制发文和简报数量、会议数量和规模，确实减轻基层负担。二是2019年“稳外资16条”政策出台，直接由项目所在的市、县实施奖励。 | 已完成 | 是 | 政研处 | 路万青/张庆岩
4 | 120190650400003 | 自治区投资促进局应多帮助企业与国土局、林业局、发改委协调项目的一些手续。 | 1.发挥自治区招商引资重点项目协调推进办公室的统筹协调作用，加强与自治区发改委、自然资源厅、林业厅等部门的沟通协调机制。2.定期收集需要自治区层面协调的项目困难问题召开协调会协调解决。3.充分发挥“红黑榜'指标通报的督促作用，加快推进项目落地。 | 2020年我局发挥自治区投资促进委员会办公室的统筹协调作用，依托政企沟通（协调服务）平台，协调有关部门共同研究解决项目问题，加快推进招商引资项目落地。2020年7月、12月，我局向各市征集招商引资项目中需要自治区层面各部门协调解决的问题，形成2020年第一批、第二批自治区招商引资重点项目问题清单，并先后两次组织召开2020年上半年自治区招商引资重点项目协调推进会，自治区发展改革委、工业和信息化厅、财政厅、自然资源厅、生态环境厅、水利厅、林业局等相关部门业务负责人参会，会上提出解决问题的意见和建议。会后，我局按有关程序将意见建议反馈相关市（目前，第二批项目问题反馈工作正在开展）。另一方面充分发挥督查通报的指挥棒作用，引导各地加快推进招商项目落地。持续开展招商引资“红黑榜”通报工作，将符合条件的签约项目纳入全区推动经济高质量发展和优化营商环境情况“红黑榜”督查通报工作。 | 长期坚持 | 是 | 服务处 | 韦国文/金红
5 | 120190650400006 | 希望自治区投资促进局根据企业的实际情况去解决实际问题，对来广西投资的企业主动给相关政策、金融上的支持。 | 1.通过政企沟通（协调服务）平台，定期收集需要自治区层面协调的项目困难问题，联合有关厅局协调解决。2.利用局官网、微信公众号向企业推介自治区招商激励、支持复工复产、金融等扶持政策，同时利用亲商安商“三大平台”信息推送服务让企业了解广西的营商环境新举措新亮点。 | 2020年我局对在桂投资的企业开展送政策送信息服务。依托服务信息推送平台，定期向客商推送政策信息服务。每条信息发送量近3000人/次。积极开展一线协调服务工作。多次组织工作组赴各市开展招商引资项目实地进行走访调研，实地了解重大签约项目推进情况，加快推进签约项目落地见效。同时，贯彻落实自治区优化营商环境百日攻坚行动的要求，组织各市开展招商引资重点企业重点项目走访帮办服务工作，进一步加快解决影响企业投资的难点堵点痛点问题。积极协调自治区有关部门协调重点招商引资项目的融资问题。通过自治区领导联系服务重点企业、重点项目表（两表）和自治区招商引资重点项目清单、招商引资项目问题清单，及时了解企业在融资和金融政策方面的需求，协调自治区有关部门，协助推动解决项目遇到的困难等事宜。 | 长期坚持 | 是 | 服务处 | 韦国文/金红
6 | 120190650400005 | 自治区投资促进局应“招新促老”做好老企业的服务，老企业的服务做好了才可能投资新的项目。 | 通过亲商安商“三大平台”，为企业提供协调服务，受理企业投资投诉，协调解决企业困难问题。 | 一是对在桂投资的企业开展送政策送信息服务。依托服务信息推送平台，定期向客商推送政策信息服务。每条信息发送量近3000人/次。二是结合企业的需求，开展人才服务。加强与自治区人力资源和社会保障厅合作，结合已签约落地的项目情况，共同为一批重点招商引资企业开展人员引进服务。 | 长期坚持 | 是 | 服务处 | 韦国文/金红
7 | 120190650500002 | 希望增加桂林市灌阳县新街镇体育设施。 | 1.协调新街镇积极向上级有关部门申报项目，争取资金，更大力度解决镇区和部分村屯体育设施短缺问题；2.积极协调有关企业，向新街镇捐资捐助体育设施建设。 | 已转桂林市新街镇政府办理，目前镇上和村里都配备有体育设施，下步为加大力度，多增加体育设施建设。 | 2020-12-31 | 是 | 办公室 | 陶德文/周洪波
8 | 120190650500001 | 希望能够对灌阳县灌阳镇福星村这里的水利设施投资资金。 | 我局于2019年拨付10万元扶贫专项资金用于福星村茶子山雷泡石至村子山1350米三面光灌溉水沟新建项目，项目于2019年9月完成；2020年拨付5万元驻村第一书记工作经费用于周家屯龟老壳水沟维修。 | 已完成建设福星村茶子山雷泡石至村子山1350米三面光灌溉水沟新建项目和周家屯龟老壳水沟维修，进一步改善灌阳镇福星村水利设施建设。 | 已完成 | 是 | 办公室 | 陶德文/周洪波
9 | 120190650500004 | 灌阳县新街镇江口村觉得投资促进局的帮扶干部只是来宣传政策，然后拍一些照片就走了，老百姓都没有什么文化，也不懂这些政策的意思，他们应该详细解释政策上的意思，具体要怎么做才能增加收入。 | 2019年，我局领导先后13人次来到定点帮扶村驻点调研、协调解决问题，先后4次组织开展帮扶干部集中登门入户活动。针对提出问题，采取以下3项措施：1.因地制宜、因户施策精准制定帮扶措施，突出产业扶贫、就业扶贫等基础性措施，逐步解决帮扶措施单一等问题；2.督促帮扶联系人利用入户机会，侧重以了解贫困户生产生活情况，宣讲政策为主，认真开展进村入户帮扶工作；3.扎实开展脱贫攻坚“明白人”工作，整理回顾2016—2020年贫困户家庭所享受过的扶贫政策，帮扶人向其宣传2016年脱贫攻坚以来的相关扶贫政策，提升对扶贫工作认可度。 | 分别在2020年4月和10月，开展“一帮一联”走访慰问活动，深入到每个帮扶户家中，了解贫困户生产生活情况，认真开展进村入户帮扶工作；整理回顾2016—2020年贫困户家庭所享受过的扶贫政策，帮扶人向其宣传2016年脱贫攻坚以来的相关扶贫政策，提升了对扶贫工作认可度。 | 2020-12-31 | 是 | 办公室 | 陶德文/周洪波
10 | 120190650500003 | 自治区投资促进局的食用菌项目，希望多安排桂林市灌阳县新街镇龙炼村的村民去做食用菌项目的工作。 | 2019年，我局引进香港新界社团联会再培训中心捐赠灌阳县脱贫摘帽产业扶贫项目——龙炼村食用菌（灵芝）菌棒订单生产扶贫车间。项目用工全部为龙炼村村民，用工优先安排龙炼村16—60周岁有劳动能力且有劳动意愿的贫困户，其次安排龙炼村村民到项目务工。目前，项目长期用工12人（其中5人为贫困户占41.67%，7人为非贫困户占58.33%）；临时用工约300人次，均为龙炼村村民。个别有有劳动意愿但不具备相应劳动能力的，已经做好解释工作；部分有劳动能力但无劳动意愿的，正在动员吸纳到项目务工。 | 我局引进绿地集团广西分公司捐赠30万元用于龙炼村食用菌（灵芝）菌棒订单生产扶贫车间续建项目。项目建成后，用工需求约增长一倍。长期用工达到24人，临时用工超过600人次。项目将继续秉持用工优先安排龙炼村16—60周岁有劳动能力且有劳动意愿的贫困户，其次安排龙炼村村民的原则，吸纳龙炼村更多的群众到项目务工。 | 已完成，并长期坚持。 | 是 | 办公室 | 陶德文/周洪波
11 | 220190650300252 | 加强沟通，共同做好利用外资绩效考核工作。 | 1.每月对接1次自治区商务厅，掌握外资完成目标任务情况；2.每月通报1次设区市完成外资目标任务情况；3.会商自治区商务厅完善利用外资绩效考核的办法。 | 已制定《2020年度设区市绩效考评商务口径实际利用外资指标实施方案》报自治区绩效办，并与相关部门加强沟通，共同做好利用外资工作。 | 2020-12-31 | 是 | 经协处 | 陶德文/吴国元
12 | 220190650300251 | 建议投促局招商引资中涉及高新技术方面工作内容时，适当邀请科技部门或相关领域专家配合工作。 | 1.对接技术专业性强的企业，邀请专业部门派专业人才，及自治区人才库专家，组成洽谈组，共同洽谈。2.通过“三企入桂”活动，请专业部门牵头专业招商专业对接。其中“民企入桂”分为7个牵头招商小组，自治区地方金融监管局、发改委、文旅厅、科技厅、商务厅、工信厅、大数据局各自牵头侧重本行业招商。3.聘请行业专家作为广西投资促进顾问，精准招商行业头部企业。 | 一是今年以来，我局围绕七大重点产业集群，联动招商，组成招商小分队，精准对接企业，共同洽谈推进项目。其中组织自治区发展改革委、工业和信息化厅、生态环保厅、自然资源厅、大数据发展局等专业部门联合推进重大专业项目和企业，如：华为、正威集团、东方希望、太平洋建设、西门子、格力电器、理文集团等世界500强企业。组成东方希望集团项目推进小组，争取框架协议项目洽谈落地为合同项目。二是通过“三企入桂”活动，请专业部门牵头专业招商对接。自治区党委、自治区人民政府专门成立分别由7位省级领导担任组长的“民企入桂”招商工作组，自治区地方金融监管局、发改委、文旅厅、科技厅、商务厅、工信厅、大数据局作为牵头部门，发挥单位职能专业作用，7个招商工作组走出去20个省（自治区、直辖市），举办178场推介座谈会，参与企业1219家，走访企业562家，推动一大批在谈项目签约落地。 | 2020-12-31 | 是 | 投资二处 | 陶德文/谷宝太
13 | 220190650300254 | 内部矛盾引起的问题，把火发在外单位人员身上。 | 加强干部队伍工作作风培训，提升业务水平，指导基层开展好相关工作。 | 2020，我局多次组织加强干部队伍工作作风培训，提升服务意识，指导基层开展好相关工作，保持认真负责、亲切周到的工作作风，提高干部队伍服务水平。 | 长期坚持 | 是 | 服务处 | 韦国文/金红
14 | 220190650300253 | 加强对外资的招商力度。 | 1.印发了《进一步加强2020年广西实际利用外资招商工作方案》；2.印发了《2020年广西扩大利用外资百日攻坚行动方案》；3.牵头走访了龙光、绿地香港、李宁集团等多家在建、投产外资企业；4.建立了重点外商投资项目清单和“问题清单”。 | 已完成，按照商务部统计口径，2020 年 1－11 月我区实际利用外资额为10.2 亿美元（含投资性公司），同比增长 12%。 | 长期坚持 | 是 | 经协处 | 陶德文/吴国元
15 | 220190650200725 | 建议：多到县一级调研指导县域产业招商。 | 结合项目及招商引资活动，开展不少于2次的招商引资项目考察调研，指导县区开展产业项目策划包装和精准招商工作。 | 今年以来，我局依托“三企入桂”和“浙商广西行”等自治区层面重大招商引资活动平台，广泛向全区各市、县（市、区）和园区征集重点产业及产业扶贫招商的产业链规划、重点招商项目并汇编成册，同时向各市、县（市、区）和园区提供央企、民企、湾企及浙江重点目标企业的基本资料，指导开展重点产业及产业扶贫专题招商。同时结合项目及招商引资活动，开展7次的招商引资项目考察调研，指导县区开展产业项目策划包装和精准招商工作。 | 2020-12-31 | 是 | 投资一处 | 谢彬/黎明
16 | 220190650200724 | 多组织县级招商部门业务培训，特别是项目策划包装，外出推介等业务。 | 1.根据自治区财政一般公共预算“培训费”制定培训计划，组织市局主要领导，部分园区投资促进部门领导参加全区招商引资业务培训班，讲解我区投资优惠政策。2.组织54个贫困县投资（招商）促进局负责产业扶贫工作的业务骨干参加我局组织的产业扶贫专题培训班，开展扶贫领域警示教育、抓好乡村振兴方针政策、工作方法培训。3.可以关注我局微信公众号和官网平台，有具体的投资促进政策解读和宣传。 | 一是10月26日至30日，举办了为期5天的新时代新形势产业大招商(线上直播培训)专题研修班。此次专题研修班委托浙江大学邀请9位全国产业大招商知名专家学者、政府领导以线上直播形式进行脱产培训。自治区自贸办、自治区工业和信息化厅、自治区北部湾办、中国(广西)自由贸易试验区南宁片区管委会、钦州港片区管委会、崇左片区管委会负责招商工作的业务骨干，各市投资促进部门招商工作人员及自治区投资促进局全体干部职工共1700余人次参加了线上培训。二是组织54个贫困县投资（招商）促进局负责产业扶贫工作的业务骨干参加我局组织的产业扶贫专题培训班，开展扶贫领域警示教育、抓好乡村振兴方针政策、工作方法培训。 | 2020-12-31 | 是 | 人事处 | 邓宏业
17 | 220190650200727 | 建议多到县级检查指导工作，想法为基层解决困难，协调重大项目落地。比如人员缺乏，编制少，同时建议争取支持招商工作经费，多开展业务培训。 | 1.对2019年度招商引资专项考评中排名前6的设区市和实际利用外资专项考评中排名前5的设区市进行奖励；2.对招商代表处等机构给予前期运营经费。 | 一是按照《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西招商引资绩效考评办法（试行）的通知》（桂政办发〔2016〕70号）、《广西壮族自治区人民政府关于印发广西招商引资激励办法的通知》（桂政发〔2019〕27 号）和《广西壮族自治区人民政府办公厅关于切实加强我区利用外资工作的通知》（桂政办电〔2019〕110号）及有关考评工作要求，对在2019年度产业大招商专项考评中总分排名前六名的设区市奖励资金2400万、用地指标3300亩；对在2019年度实际利用外资（商务口径）专项考评中总分排名前五名的设区市奖励资金1500万；共计奖励资金3900万、用地指标3300亩。二是根据《自治区本级投资促进推广工作前期经费管理办法》《广西壮族自治区投资促进代表处管理办法》《广西招商引资激励办法实施细则（试行）》等政策文件，与东盟国家驻南宁总领事馆、普华永道、德勤中国、毕马威等驻华机构和会计师事务所等组织、国内外投资促进机构、商（协）会组织加强工作对接，组织召开构建全球招商网络工作座谈会、广西构建全球招商网络交流会。 | 长期坚持 | 是 | 政研处 | 路万青/张庆岩
18 | 220190650200726 | 自治区投资促进局应多组织县一级投资促进局到港澳台或欧美发达地区，开展招商引资活动，更好更快地完成利用外资投资任务。 | 1.根据规定，不能跨行业跨地域组织单位或部门去港澳台或国外开展招商引资活动；2.根据自治区投资促进局职能，鼓励、指导各市（县、区、园区）组团赴港澳台或国外开展招商引资活动；3.根据自治区的统一部署，视情组织设区市级投资促进部门参加自治区层面统一的国（境）外招商活动。 | 今年因为新冠肺炎疫情影响，自治区层面没有组织赴国（境）开展招商活动受到限制。2020年10月21日—24日我局率部分设区市和县区人员组成的广西投资促进代表团赴澳门开展投资促进活动，参加由澳门贸易投资促进局主办的“第25届澳门国际贸易投资展览会”（第25届MIF）“2020年葡语国家产品及服务展（澳门）”（2020PLPEX）和“澳门国际品牌连锁加盟展2020”（2020MFE）等活动。 | 2020-12-31 | 是 | 经协处 | 陶德文/吴国元
19 | 220190650200729 | 任务指标设置不合理，任务分配招商不合实际，很少下来指导，对反映的问题不能及时答复，问情况推山推四。 | 1.针对目标任务，今年已经开展招商引资统计制度改革，目标任务试行双轨制制度，将试行的目标任务调整至6100亿元，并多次征求各市意见，科学合理制定目标任务。2.我局每年都组织统计业务培训，并采用多种方式方法对统计人员进行业务指导，今年在原有开展业务培训的基础上，进一步加强统计业务培训。 | 已完成，2020年我局已经组织招商引资统计工作业务培训，就统计制度改革工作进行了充分调研，印发了《自治区投资促进局关于开展广西区外境内招商引资统计双轨制试行工作的通知》，并着手正式运行工作。 | 2020-12-31 | 是 | 信息处 | 谢彬/陈行亮
20 | 220190650200728 | 建议将区内投资项目列入到位资金统计范畴。 | 根据《广西区外境内招商引资统计制度》自治区层面招商引资到位资金为区外境内口径，不含广西区内相互投资，各市统计口径可自行制定。历年来，我们设有区内统计模块供各市统计使用。 | 已完成，历年来，统计系统设有区内统计模块，各市已经运用该模块统计本市口径招商引资情况。 | 2020-12-31 | 是 | 信息处 | 谢彬/陈行亮
21 | 220190650200731 | 建议对到位资金统计口径把本省、市县项目的业务纳入统计范围。 | 根据《广西区外境内招商引资统计制度》自治区层面招商引资到位资金为区外境内口径，不含广西区内相互投资，各市统计口径可自行制定。历年来，我们设有区内统计模块供各市统计使用。 | 已完成，历年来，统计系统设有区内统计模块，各市已经运用该模块统计本市口径招商引资情况。 | 2020-12-31 | 是 | 信息处 | 谢彬/陈行亮
22 | 220190650200730 | 建议加大对基层招商工作人员和经济发展趋势方面的培训力度。 | 1.根据自治区财政一般公共预算“培训费”制定培训计划，组织市局主要领导，部分园区投资促进部门领导参加全区招商引资业务培训班，讲解我区投资优惠政策。2.组织54个贫困县投资（招商）促进局负责产业扶贫工作的业务骨干参加我局组织的产业扶贫专题培训班，开展扶贫领域警示教育、抓好乡村振兴方针政策、工作方法培训。3.可以关注我局微信公众号和官网平台，有具体的投资促进政策解读和宣传。 | 一是10月26日至30日，举办了为期5天的新时代新形势产业大招商(线上直播培训)专题研修班。此次专题研修班委托浙江大学邀请9位全国产业大招商知名专家学者、政府领导以线上直播形式进行脱产培训。自治区自贸办、自治区工业和信息化厅、自治区北部湾办、中国(广西)自由贸易试验区南宁片区管委会、钦州港片区管委会、崇左片区管委会负责招商工作的业务骨干，各市投资促进部门招商工作人员及自治区投资促进局全体干部职工共1700余人次参加了线上培训。二是组织54个贫困县投资（招商）促进局负责产业扶贫工作的业务骨干参加我局组织的产业扶贫专题培训班，开展扶贫领域警示教育、抓好乡村振兴方针政策、工作方法培训。 | 产业扶贫培训已于2020年5月完成。 其他培训2020/11/30前完成 | 是 | 人事处 | 邓宏业
23 | 220190650200733 | 招商统计系统每月企业数据盖章程序繁琐耗时，建议修改。 | 借鉴其他周边省开展统计工作经验以及固定资产投资统计的要求，为保证招商引资到位资金的真实性，提高数据质量，要求到位资金要有相关证明材料。 | 已完成，为保证招商引资到位资金的真实性，提高数据质量，要求到位资金要有相关证明材料。 | 2020-12-31 | 是 | 信息处 | 谢彬/陈行亮
24 | 220190650200732 | 加强市县两级招商干部培训力度。 | 1.根据自治区财政一般公共预算“培训费”制定培训计划，组织市局主要领导，部分园区投资促进部门领导参加全区招商引资业务培训班，讲解我区投资优惠政策。2.组织54个贫困县投资（招商）促进局负责产业扶贫工作的业务骨干参加我局组织的产业扶贫专题培训班，开展扶贫领域警示教育、抓好乡村振兴方针政策、工作方法培训。3.可以关注我局微信公众号和官网平台，有具体的投资促进政策解读和宣传。 | 组织54个贫困县投资（招商）促进局负责产业扶贫工作的业务骨干参加我局组织的产业扶贫专题培训班，开展扶贫领域警示教育、抓好乡村振兴方针政策、工作方法培训。 | 产业扶贫培训已于2020年5月完成。 其他培训2020/11/30前完成 | 是 | 人事处 | 邓宏业
25 | 220190650200735 | 在基层干部及实现部门主要领导培训上建议继续加强。 |  | 10月26日至30日，举办了为期5天的新时代新形势产业大招商(线上直播培训)专题研修班。此次专题研修班委托浙江大学邀请9位全国产业大招商知名专家学者、政府领导以线上直播形式进行脱产培训。自治区自贸办、自治区工业和信息化厅、自治区北部湾办、中国(广西)自由贸易试验区南宁片区管委会、钦州港片区管委会、崇左片区管委会负责招商工作的业务骨干，各市投资促进部门招商工作人员及自治区投资促进局全体干部职工共1700余人次参加了线上培训。 |  | 是
26 | 220190650200734 | 取消利用外资到位资金指标考核。 | 1.根据年初自治区投资促进委员会全体会议精神，不取消利用外资到位资金指标考核；2.科学制定全区利用外资到位资金考核指标；3.召开投资促进系统工作会议统一思想认识；4.利用新媒体等加强利用外资考核的宣传、引导。 | 已将利用外资考核纳入年度考评指标，并下发到各设区市。 | 2020-12-31 | 是 | 经协处 | 陶德文/吴国元
27 | 220190650200737 | 多组织区外、境外招商互动，参加活动不仅限于有签约项目单位、部门。 | 1.组织的国（境）内、外招商活动，从没有限制相关单位和部门不参加活动；2.鼓励各单位、各部门参加所有招商活动；3.欢迎各单位、各部门联系走访客商，现场对接洽谈合作项目；4.“三企入桂”、东盟博览会等系列投资促进活动，广泛邀请各单位、各部门带项目、带客商参加活动。 | 已完成，截至10月31日，全区共签订“三企入桂”招商合同项目2158个，项目总投资29630.64亿元。其中，开工项目1228个，项目总投资10673.43亿元。 | 2020-12-31 | 是 | 经协处 | 陶德文/吴国元
28 | 220190650200736 | 分配任务指标较多。 | 针对目标任务，今年已经开展招商引资统计制度改革，目标任务试行双轨制制度，将试行的目标任务调整至6100亿元，并多次征求各市意见，科学合理制定目标任务。 | 已完成，2020年就统计制度改革工作进行了充分调研，印发了《自治区投资促进局关于开展广西区外境内招商引资统计双轨制试行工作的通知》，试运行情况良好，并着手正式运行工作。 | 2020-12-31 | 是 | 信息处 | 谢彬/陈行亮
29 | 220190650200739 | 建议多开展全区促进系统业务培训。 | 1.通过日常业务工作加强对本系统、各市县的招商引资业务指导。2.通过微信公众号和官网平台，加强政策解读和宣传。3.每年组织举办全区招商引资业务培训班，讲授我区投资优惠政策，以及招商引资激励办法、利用外资奖励申报操作流程等实操业务。 | 10月26日至30日，举办了为期5天的新时代新形势产业大招商(线上直播培训)专题研修班。此次专题研修班委托浙江大学邀请9位全国产业大招商知名专家学者、政府领导以线上直播形式进行脱产培训。自治区自贸办、自治区工业和信息化厅、自治区北部湾办、中国(广西)自由贸易试验区南宁片区管委会、钦州港片区管委会、崇左片区管委会负责招商工作的业务骨干，各市投资促进部门招商工作人员及自治区投资促进局全体干部职工共1700余人次参加了线上培训。 | 2020-12-31 | 是 | 人事处 | 邓宏业
30 | 220190650200738 | 建议自治区以内的企业投资项目也纳入招商引资到位资金统计范围。 | 根据《广西区外境内招商引资统计制度》自治区层面招商引资到位资金为区外境内口径，不含广西区内相互投资，各市统计口径可自行制定。历年来，我们设有区内统计模块供各市统计使用。 | 已完成，历年来，统计系统设有区内统计模块，各市已经运用该模块统计本市口径招商引资情况。 | 2020-12-31 | 是 | 信息处 | 谢彬/陈行亮